## Lộ trình phát triển
Ngày / Giai đoạn | Nhiệm vụ | Người phụ trách
Giai đoạn 1: Phân tích yêu cầu & tài liệu
Ngày 1 | Thu thập yêu cầu từ chủ quán, xác định phạm vi chức năng
Ngày 2 | Xây dựng danh sách chức năng chi tiết cho POS & Admin
Ngày 3 | Thiết kế sơ đồ ERD lần 1
Ngày 4 | Rà soát và chỉnh sửa ERD, thống nhất với chủ quán
Ngày 5 | Thiết kế wireframe POS
Ngày 6 | Thiết kế wireframe Admin
Ngày 7 | Hoàn thiện tài liệu API mock (Postman Collection)
Giai đoạn 2: Phát triển Frontend (PWA)
Ngày 8 | Khởi tạo dự án frontend, cấu trúc thư mục, cài đặt thư viện cần thiết
Ngày 9 | Xây dựng layout chung (header, sidebar, footer)
Ngày 10 | Làm màn hình đăng nhập (UI + logic mock)
Ngày 11 | Làm màn hình POS chính (UI + mock dữ liệu menu)
Ngày 12 | Làm chức năng thêm món vào đơn hàng (mock)
Ngày 13 | Làm màn hình quản lý đơn hàng (mock)
Ngày 14 | Làm màn hình quản lý menu (mock)
Ngày 15 | Làm màn hình quản lý nhân viên (mock)
Ngày 16 | Test UI/UX toàn bộ frontend với mock API
Giai đoạn 3: Phát triển Backend
Ngày 17 | Khởi tạo dự án backend (Node.js/Laravel), kết nối MySQL
Ngày 18 | Tạo bảng dữ liệu theo ERD trong MySQL
Ngày 19 | Viết API cho đăng nhập & quản lý session (Redis)
Ngày 20 | Viết API cho menu (CRUD)
Ngày 21 | Viết API cho đơn hàng (tạo, cập nhật, xem chi tiết)
Ngày 22 | Viết API cho quản lý nhân viên
Ngày 23 | Test tất cả API với Postman
Giai đoạn 4: Tích hợp & Kiểm thử
Ngày 24 | Kết nối frontend với API backend
Ngày 25 | Sửa lỗi và tinh chỉnh giao diện khi nhận dữ liệu thật
Ngày 26 | Kiểm thử chức năng offline của PWA
Ngày 27 | Tối ưu hiệu năng load dữ liệu
Giai đoạn 5: Triển khai thử nghiệm
Ngày 28 | Triển khai bản thử tại quán
Ngày 29 | Thu thập phản hồi từ nhân viên và chủ quán
Ngày 30 | Chỉnh sửa theo phản hồi
Giai đoạn 6: Ra mắt & Bảo trì
Ngày 31 | Triển khai chính thức
Ngày 32+ | Theo dõi hệ thống, bảo trì, cập nhật định kỳ